## Hoja1
Fecha | Pendientes | Fecha | En proceso | Fecha | Completado
2023-08-31 | Definir los requisitos del sistema de calificaciones. | 2023-08-31 | Definir los requisitos del sistema de calificaciones. | 2023-08-31 | Definir los requisitos del sistema de calificaciones.
2023-08-31 | Crear una lista de funcionalidades y características necesarias. | 2023-08-31 | Crear una lista de funcionalidades y características necesarias. | 2023-08-31 | Crear una lista de funcionalidades y características necesarias.
2023-08-31 | Implementar la autenticación de usuarios (usuario y contraseña). | 2023-08-31 | Implementar la autenticación de usuarios (usuario y contraseña). | 2023-08-31 | Implementar la autenticación de usuarios (usuario y contraseña).
2023-08-31 | Desarrollar la funcionalidad para cargar nombres de estudiantes. | 2023-09-01 | Desarrollar la funcionalidad para cargar nombres de estudiantes. | 2023-09-01 | Desarrollar la funcionalidad para cargar nombres de estudiantes.
2023-08-31 | Implementar la funcionalidad para cargar notas de estudiantes. | 2023-09-01 | Implementar la funcionalidad para cargar notas de estudiantes. | 2023-09-01 | Implementar la funcionalidad para cargar notas de estudiantes.
2023-08-31 | Crear el cálculo de promedios. | 2023-09-01 | Crear el cálculo de promedios. | 2023-09-01 | Crear el cálculo de promedios.
2023-08-31 | Desarrollar la función para identificar los tres mejores promedios en el grado. | 2023-09-01 | Desarrollar la función para identificar los tres mejores promedios en el grado. | 2023-09-02 | Desarrollar la función para identificar los tres mejores promedios en el grado.
2023-09-01 | Realizar pruebas unitarias | 2023-09-02 | Realizar pruebas unitarias | 2023-09-02 | Realizar pruebas unitarias
2023-09-02 | Realizar pruebas de integración | 2023-09-02 | Realizar pruebas de integración | 2023-09-02 | Realizar pruebas de integración
2023-09-02 | Realizar pruebas de aceptación por parte del usuario. | 2023-09-02 | Realizar pruebas de aceptación por parte del usuario. | 2023-09-02 | Realizar pruebas de aceptación por parte del usuario.
2023-09-04 | Corregir errores | 2023-09-04 | Corregir errores | 2023-09-04 | Corregir errores
2023-09-04 | Solucionar cualquier problema o error encontrado durante las pruebas. | 2023-09-04 | Solucionar cualquier problema o error encontrado durante las pruebas. | 2023-09-04 | Solucionar cualquier problema o error encontrado durante las pruebas.
2023-09-04 | Realice ajustes y mejoras según los comentarios recibidos. | 2023-09-04 | Realice ajustes y mejoras según los comentarios recibidos. | 2023-09-04 | Realice ajustes y mejoras según los comentarios recibidos.